## PLAN DE ACCION 2024 FEDERACION
PLAN DE ACCION 2024 FEDERACION DE ACCION COMUNAL DEL HUILA PRESENTADO 25-01-2024
TIPO DE ACTIVIDAD | DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD | META (Indicadores) | % AVANCE EN META | TIEMPOS | RESPONSABLE | PRESUPUESTO | % DE AVANCE PRESUPUESTO | PRIMERA REUNIÓN ORDINARIA 2022 Febrero | SEGUNDA REUNIÓN ORDINARIA 2022 Junio | TERCERA REUNIÓN ORDINARIA 2022 Agosto | CUARTA REUNIÓN ORDINARIA 2022 Noviembre
Elaborar el Plan de Accion 2024 | Debate y aprobacion del plan de accion 2024 por parte la asamblea de delegados, radicacion en la gobernacion del Huila | 3 | 0% | Reunion en la Enero/Febrero 2024 | Junta Directiva | N.A | 0%
Estrategia de participacion y seguimiento del plan | Realizacion de tres asambleas ordinarias y una extraordinaria y doce reuniones de Junta directiva forma ordinaria y tres reuniones extraordinarias. | 15 reuniones ordinarias y 4 extraordinarias | 0% | Enero a diciembre 2024 | Presidente y Junta Directiva | 3000000 | 0%
Plan de Desarrollo Departamental con inclusion plan de desarrollo comunitario. | Designacion de un representante en el consejo territorial de planeacion | 1 reunion ordinaria | 0% | Febrero de 2024 | Junta Directiva | N.A. | 0%
| Reunion de interlocucion con el gobernador y secretario de gobierno para inclusion de plan de desarrollo comunitario en el proyecto de ordenanza de plan de desarrollo. | 9 | 0% | Febrero - Diciembre de 2024 | Junta Directiva | 3000000 | 0%
| Formalizacion de comité de seguimiento y verificacion de la politica de accion comunal | 5 | 0% | Febrero de 2024 | Junta Directiva y presidentes. | N.A | 0%
Aplicación Justicia comunal | Reuniones de la comision de convivencia y conciliacion federacion | 6 | 0% | enero - diciembre 2024 | Conciliadores | 1000000 | 0%
Generación de Ingresos | Gestion y puesta en marcha del banco comunal de Huila para organizaciones de segundo grado afiliadas. | 6 | 0% | Junio - Noviembre de 2024 | Junta Directiva, Administración Departamental y oficina comunitaria | 60000000 | 0%
| Acompañamiento y postulacion en la oferta del ministerio del interior, la gobernacion del Huila y entidades publicas y privadas. | 16 | 0% | Junio - Diciembre de 2024 | Junta Directiva y secretarias ejecutivas | N.A | 0%
Conmeracion de la accion comunal | Celebracion del dia comunal en convenio con la federacion. | 1 | 0% | 10 de Noviembre 2024 | Junta Directiva y Administracion Departamental | 200000000 | 0%
Estrategia de integracion comunal | Reuniones para celebracion de fechas especiales(dia de la mujer, dia de la madre, dia del hombre, dia de cumpleaños de los delegados, dia cumpleaños de los afiliadas y amor y amistad) de los delegados y afiliadas. | 6 | 0% | Enero - Diciembre de 2024 | Junta Directiva | 10000000 | 0%
Interlocucion institucional - comunitaria | Reunion de interlocucion asamblea departamental para el plan de desarrollo y presupuesto 2025 | 2 | 0% | Noviembre de 2024 | Junta Directiva y Asamblea Departamental | N.A | 0%
Rendicion de cuentas | Jornada de rendicion de cuentas | 1 | 0% | Todo el año, cuando se requiera | Junta Directiva | 1000000 | 0%
Cierre del año | Actividad navideña de los comunales | 1 | 0% | Diciembre de 2024 | Asamblea de delegados | 5000000 | 0%
| Jornadas de Fortalecimiento y acompañamientos de las organizaciones comunitarias de segundo grado departamento del Huila. | 6 |  | Enero- diciembre 2024 | Secretarias Ejecutivas y Delegados a la confederacion
| Encuentro comunal de mujeres en Villavieja | 1 |  | Septiembre de 2024 | Junta Directiva y Administracion Departamental | 150000000
| Gestion de apoyos para participar en los congresos y asambleas de la confederacion | 6 |  | Enero- diciembre 2024 | Junta Directiva | 30000000
| Reinado Comunal en el Huila | 1 |  | Junio de 2024 | Junta Directiva | 200000000
| Encuentro con alcaldes y alcaldesas plan de desarrollo municipales en Garzon | 1 |  | Marzo de 2024 | Junta Directiva | 2000000
| Realizacion de juegos comunales en el huila convenios con la federacion | 1 |  | Julio- diciembre 2024 | Junta Directiva | 200000000
| Implementacion, socializacion y Actualizacion de la politica publica de accion comunal del Huila. | 1 |  | Enero - Diciembre 2024 | Junta Directiva | N/A
| Elaboracion y aprobacion del plan de desarrollo del Huila 2024 - 2026 | 3 |  | Enero- Mayo 2024 | Junta Directiva y Asamblea De Delegados | 2000000
Note on G4: Alejandro Irreño Rodriguez: incluye: por 16 integrantes - compensatorio 39.061x16=624,976 -transporte 349.000 para los 16 integrantes - refrigerio 5000x20(16 integrantes16 y 4 invitados)=100,000 - almuerzos 12.500 x 20= 250.000 valor de 1 plenario $1.323.976x6 sesiones=7,943,856 1,000,000 de aumento para las dos sesiones en zona rural tener en cuenta el aumento del IPC
Note on G15: Concepto transporte de los integrantes a las zonas de preasambles y asambleas

## PLAN DE ACCION 2025
PLAN DE ACCION 2025 ASOJUNTAS DEL MUNICIPIO DE VILLAVIEJA- HUILA APROBADO 29-09-2025
TIPO DE ACTIVIDAD | DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD DE LA ASOJUNTAS VILLAVIEJA | META (Indicadores) | % AVANCE EN META | TIEMPOS | RESPONSABLE | PRESUPUESTO | % DE AVANCE PRESUPUESTO | PRIMERA REUNIÓN ORDINARIA 2022 Febrero | SEGUNDA REUNIÓN ORDINARIA 2022 Junio | TERCERA REUNIÓN ORDINARIA 2022 Agosto | CUARTA REUNIÓN ORDINARIA 2022 Noviembre
Elaborar el Plan de Accion 2025 | Debate y aprobacion del plan de accion 2025 por parte la asamblea de delegados, radicacion en la alcaldia municipal de villavieja | 2 | 0% | Enero - Septiembre 2025 | Presidente y asamblea de delegados | N.A | 0%
Estrategia de participacion y seguimiento del plan | Realizacion de asamblea y Junta directiva de forma ordinaria y extraordinaria | 5 reuniones ordinarias y 6 extraordinarias | 0% | Enero a diciembre 2025 | Presidente y Junta Directiva | 2100000 | 0%
Plan de Desarrollo Municipal comunitario. | Capacitacion de las 60 Horas Comunales | 14 JAC | 0% | Febrero - Diciembre de 2025 | Junta Directiva | 3.000.000 Pesos | 0%
Aplicación Justicia comunal | Reuniones de la Comision de Convivencia y Conciliacion Asojuntas | 6 | 0% | Enero - Diciembre 2025 | Conciliadores | 110000 | 0%
Generación de Ingresos | Gestion y puesta en marcha del banco comunal de Villavieja | 4 | 0% | Junio - Noviembre de 2025 | Junta Directivba, Administración Municipal y Enlace Municipal Comunal | 40000000 | 0%
| Acompañamiento y postulacion en la oferta del ministerio del interior, la gobernacion del Huila y entidades publicas y privadas. | 16 | 0% | Junio - Diciembre de 2025 | Junta Directiva | N.A | 0%
Conmeracion de la accion comunal | Celebracion del dia comunal | 1 | 0% | 10 de Noviembre 2025 | Junta Directiva y Administracion Municipal | 20000000 | 0%
Estrategia de integracion comunal | Reuniones para celebracion de fechas especiales de los delegados y afiliadas. | 6 | 0% | Enero - Diciembre de 2025 | Junta Directiva | 3000000 | 0%
Interlocucion institucional - comunitaria | Reunion de interlocucion Alcalde y Concejo Municipal para el presupuesto 2026 | 3 | 0% | Mayo - Noviembre de 2025 | Junta Directiva, Alcalde y Concejo Municipal | N.A | 0%
Rendicion de cuentas | Jornada de rendicion de cuentas | 3 | 0% | Todo el año, cuando se requiera en el marco de Asamblea de Delegados | Presidencia, Tesoreria y Secretaria. | 300000 | 0%
Cierre del año | Actividad navideña de los comunales | 1 | 0% | Diciembre de 2025 | Asamblea de delegados | 5000000 | 0%
#VALUE!
Note on G4: Alejandro Irreño Rodriguez: incluye: por 16 integrantes - compensatorio 39.061x16=624,976 -transporte 349.000 para los 16 integrantes - refrigerio 5000x20(16 integrantes16 y 4 invitados)=100,000 - almuerzos 12.500 x 20= 250.000 valor de 1 plenario $1.323.976x6 sesiones=7,943,856 1,000,000 de aumento para las dos sesiones en zona rural tener en cuenta el aumento del IPC
Note on G13: Concepto transporte de los integrantes a las zonas de preasambles y asambleas

## PLAN DE ACCION 2024
PLAN DE ACCION 2024 ASOJUNTAS DEL MUNICIPIO DE VILLAVIEJA- HUILA APROBADO 08-12-2023
TIPO DE ACTIVIDAD | DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD DE LA ASOJUNTAS VILLAVIEJA | META (Indicadores) | % AVANCE EN META | TIEMPOS | RESPONSABLE | PRESUPUESTO | % DE AVANCE PRESUPUESTO | PRIMERA REUNIÓN ORDINARIA 2022 Febrero | SEGUNDA REUNIÓN ORDINARIA 2022 Junio | TERCERA REUNIÓN ORDINARIA 2022 Agosto | CUARTA REUNIÓN ORDINARIA 2022 Noviembre
Elaborar el Plan de Accion 2024 | Debate y aprobacion del plan de accion 2024 por parte la asamblea de delegados, radicacion en la alcaldia municipal de villavieja | 1 | 0% | Reunion en la Victoria/diciembre 2023 | Presidente y asamblea de delegados | N.A | 0%
Estrategia de participacion y seguimiento del plan | Realizacion de asamblea y Junta directiva de forma ordinaria y extraordinaria | 15 reuniones ordinarias y 6 extraordinarias | 0% | Enero a diciembre 2024 | Presidente y junta directiva | 2100000 | 0%
Plan de Desarrollo Municipal con inclusion plan de desarrollo comunitario. | Designacion de un representante en el consejo territorial de planeacion | 1 reunion ordinaria | 0% | Enero de 2024 | Junta Directiva | N.A. | 0%
| Reunion de interlocucion con el alcalde para inclusion de plan de desarrollo comunitario en el proyecto de acuerdo de plan de desarrollo. | 1 . | 0% | Enero de 2024 | Junta Directiva | N.A | 0%
| Reunion de interlocucion con el concejo para inclusion de plan de desarrollo comunitario en el proyecto de acuerdo de plan de desarrollo. | 1 | 0% | Febrero de 2024 | Junta Directiva | N.A | 0%
Aplicación Justicia comunal | reuniones de la comision de convivencia y conciliacion asojuntas | 6 | 0% | enero - diciembre 2024 | Conciliadores | 180000 | 0%
Generación de Ingresos | Gestion y puesta en marcha del banco comunal de Villavieja | 4 | 0% | Junio - Noviembre de 2024 | Junta Directivba, Administración Municipal y Enlace Municipal Comunal | 40000000 | 0%
| Acompañamiento y postulacion en la oferta del ministerio del interior, la gobernacion del Huila y entidades publicas y privadas. | 16 | 0% | Junio - Diciembre de 2024 | Junta Directiva | N.A | 0%
Conmeracion de la accion comunal | Celebracion del dia comunal | 1 | 0% | 10 de Noviembre 2024 | Junta Directiva y Administracion Municipal | 20000000 | 0%
Estrategia de integracion comunal | Reuniones para celebracion de fechas especiales de los delegados y afiliadas. | 6 | 0% | Enero - Diciembre de 2024 | Junta Directiva | 6000000 | 0%
Interlocucion institucional - comunitaria | reunion de interlocucion concejo municipal para el presupuesto 2025 | 1 | 0% | Noviembre de 2024 | Junta Directiva y Concejo Municipal | N.A | 0%
Rendicion de cuentas | Jornada de rendicion de cuentas | 5 | 0% | Todo el año, cuando se requiera | Enlace de Víctimas, Coordinador MPEV, Secretaria Ténica y Administración Municipal | 300000 | 0%
Cierre del año | Actividad navideña de los comunales | 1 | 0% | Diciembre de 2024 | Asamblea de delegados | 5000000 | 0%
#VALUE!
Note on G4: Alejandro Irreño Rodriguez: incluye: por 16 integrantes - compensatorio 39.061x16=624,976 -transporte 349.000 para los 16 integrantes - refrigerio 5000x20(16 integrantes16 y 4 invitados)=100,000 - almuerzos 12.500 x 20= 250.000 valor de 1 plenario $1.323.976x6 sesiones=7,943,856 1,000,000 de aumento para las dos sesiones en zona rural tener en cuenta el aumento del IPC
Note on G15: Concepto transporte de los integrantes a las zonas de preasambles y asambleas