## Plan acción seguimiento
Título del documento: |  |  | Estrategia para el fortalecimiento de la acción comunal en Colombia
Documento CONPES No: |  | 3955 |  |  | Fecha de aprobación: | 2018-12-31 |  |  | Fecha de actualización: | [7 empty] | Dirección Técnica o grupo responsable en DNP: | [5 empty] | DJSG |  |  |  | Entidades líderes: |  | Ministerio del Interior
Objetivo general: |  |  | Fortalecer el ejercicio de la acción comunal y las organizaciones que hacen parte de esta forma de participación ciudadana, para robustecer sus capacidades, de acuerdo con sus necesidades actuales
[16 empty] | 1. PLAN DE ACCIÓN | [42 empty] | 2. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES
Objetivo | Importancia relativa del objetivo (%) | Acción | Importancia relativa de la acción (%) | Relación entre acciones | Responsable de la ejecución |  |  |  | Tiempo de ejecución |  | Indicador de cumplimiento | [10 empty] | Costo de las acciones (Millones de pesos) |  |  |  |  | Recursos asignados para las acciones y sus fuentes (Millones de pesos) | [16 empty] | Acción | Corte No. 01: MM/AAAA | [6 empty] | Corte No. 02: MM/AAAA | [6 empty] | Corte No. 03: MM/AAAA | [6 empty] | Corte No. 04: MM/AAAA | [6 empty] | Corte No. 05: MM/AAAA | [6 empty] | Corte No. 06: MM/AAAA
[5 empty] | Entidad | Dirección/Subdirección/Grupo/Unidad | Persona de contacto | Correo electrónico | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Tipo | Nombre | Fórmula de cálculo | Forma de acumulación | Línea base |  | Meta 2019 | Meta 2020 | Meta 2021 | Meta 2022 | Meta final | Costo 2019 | Costo 2020 | Costo 2021 | Costo 2022 | Total | 2019 |  |  |  | 2020 |  |  |  | 2021 |  |  |  | 2022 |  |  |  | Total |  | Indicador |  |  | Recursos |  | % de cumplimiento de los objetivos con respecto a metas anuales | % de cumplimiento de los objetivos con respecto a metas finales | Indicador |  |  | Recursos |  | % de cumplimiento de los objetivos con respecto a metas anuales | % de cumplimiento de los objetivos con respecto a metas finales | Indicador |  |  | Recursos |  | % de cumplimiento de los objetivos con respecto a metas anuales | % de cumplimiento de los objetivos con respecto a metas finales | Indicador |  |  | Recursos |  | % de cumplimiento de los objetivos con respecto a metas anuales | % de cumplimiento de los objetivos con respecto a metas finales | Indicador |  |  | Recursos |  | % de cumplimiento de los objetivos con respecto a metas anuales | % de cumplimiento de los objetivos con respecto a metas finales | Indicador |  |  | Recursos |  | % de cumplimiento de los objetivos con respecto a metas anuales | % de cumplimiento de los objetivos con respecto a metas finales
[15 empty] | Valor | Año | [10 empty] | Recursos 1 | Fuente 1 | Recursos 2 | Fuente 2 | Recursos 1 | Fuente 1 | Recursos 2 | Fuente 2 | Recursos 1 | Fuente 1 | Recursos 2 | Fuente 2 | Recursos 1 | Fuente 1 | Recursos 2 | Fuente 2 |  |  | Avance acumulado | % de avance metas anuales | % de avance metas finales | Avance | % de avance |  |  | Avance acumulado | % de avance metas anuales | % de avance metas finales | Avance | % de avance |  |  | Avance acumulado | % de avance metas anuales | % de avance metas finales | Avance | % de avance |  |  | Avance acumulado | % de avance metas anuales | % de avance metas finales | Avance | % de avance |  |  | Avance acumulado | % de avance metas anuales | % de avance metas finales | Avance | % de avance |  |  | Avance acumulado | % de avance metas anuales | % de avance metas finales | Avance | % de avance
Objetivo 1: Implementar estrategias de formación oportuna y adecuada para fortalecer las capacidades y el nivel de empoderamiento de los miembros de las OAC. | 19% | 1.1 Realizar un censo para la caracterización de las Organizaciones de Acción Comunal y sus integrantes que permita la identificación de sus necesidades educativas. | 2% | No | Ministerio del Interior | Dirección para la Democracia, la Participación Ciudadana y la Acción Comunal | Hilda Gutierrez | Hilda.gutierrez@mininterior.gov.co | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Producto | Porcentaje de avance en la elaboración del censo | Sumatoria del procentaje de avance en la elaboración del censo: Hito 1: Diseño del instrumento=30%. Hito 2: Aplicación (recolección de información y tabulación)=40%. Hito 3: Socialización=30%. | Acumulado | 0 | 2018 | 100% |  |  |  | 100% | 24 |  |  |  | 24 | 24 | PGN-nación- funcionamiento | [14 empty] | 24 | 1.1
|  | 1.2 Realizar un convenio marco con el objeto de aunar esfuerzos para el fortalecimiento de las OAC a través de la socialización de la oferta formativa del Ministerio del Trabajo y de sus entidades adscritas y vinculadas . | 3% | Sí, 1.1 | Ministerio del Interior; Ministerio de Trabajo | Dirección para la Democracia, la Participación Ciudadana y la Acción Comunal; Oficina Asesora de Planeación | Hilda Gutierrez; Arlin Amparo Muñoz | Hilda.gutierrez@mininterior.gov.co; amunoz@mintrabajo.gov.co | 2019-03-01 | 2022-12-31 | Producto | Porcentaje de avance de suscripción y divulgación de convenio | Sumatoria de porcentaje de avance de suscripción y divulgación de convenio Hito 1: Suscripción del convenio=20%. Hito 2: Divulgación en territorios de convenio=80%. | Acumulado | 0 | 2018 | 20% | 46% | 72% | 100% | 100% | [6 empty] | PGN-nación- funcionamiento |  |  |  | PGN-nación- funcionamiento |  |  |  | PGN-nación- funcionamiento |  |  |  | PGN-nación- funcionamiento |  |  |  | 1.2
|  | 1.3 Realizar ferias educativas departamentales dirigidas a los integrantes de las OAC para la divulgación de la oferta de formación técnica, tecnológica, profesional y complementaria, así como otros servicios. | 2% | No | Ministerio del Interior | Dirección para la Democracia, la Participación Ciudadana y la Acción Comunal | Hilda Gutierrez; | Hilda.gutierrez@mininterior.gov.co; | 2019-02-01 | 2022-05-31 | Producto | Número de Ferias educativas realizadas | Sumatoria de Ferias educativas realizadas | Acumulado | 0 | 2018 | 32 | 64 | 96 | 128 | 128 | 320 | 320 | 320 | 320 | 1280 | 320 | PGN-propios |  |  | 320 | PGN-propios |  |  | 320 | PGN-propios |  |  | 320 | PGN-propios |  |  | 1280 | 1.3
|  | 1.4 Diseñar e implementar una guía metodológica de lineamientos generales en temas como estatutos, libros, comisiones de convivencia y conciliación, comisiones empresariales, elecciones, planes de desarrollo comunal y comunitario, entre otros. | 2% | Sí, 1.1 | Ministerio del Interior | Dirección para la Democracia, la Participación Ciudadana y la Acción Comunal | Hilda Gutierrez | Hilda.gutierrez@mininterior.gov.co | 2019-08-01 | 2019-12-31 | Producto | Porcentaje de avance en la elaboración e implementación de la guía metodológica | Sumatoria del procentaje de avance en la elaboración e implementación de la guía Hito 1: Recolección y análisis de información=30%. Hito 2: Elaboración del documento=30%. Hito 4: Socialización de la guía en el territorio=40%. | Acumulado | 0 | 2018 | 100% |  |  |  | 100% | 6 |  |  |  | 6 | 6 | PGN-nación- funcionamiento | [14 empty] | 6 | 1.4 | [12 empty] | 0% | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | [5 empty] | 0% | 0%
|  | 1.5 Reestructurar el programa "formación de formadores". | 3% | Sí, 1.3 | Ministerio del Interior | Dirección para la Democracia, la Participación Ciudadana y la Acción Comunal | Hilda Gutierrez | Hilda.gutierrez@mininterior.gov.co | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Producto | Porcentaje de avance de reestructuración del programa | Sumatoria del porcentaje de avance de reestructuración del programa Hito 1: Diagnóstico del programa "formador de formadores"=40%. Hito 2: Borrador de la propuesta de reestructuración concertada con la confederación=30%. Hito 3: Programa reestructurado=30%. | Acumulado |  | 2018 | 100% |  |  |  | 100% | [6 empty] | PGN-nación- funcionamiento | [15 empty] | 1.5
|  | 1.6 Realizar la formación de formadores para empoderar a las OAC y a líderes comunitarios en el territorio nacional. | 3% | Sí, 1.3 | Ministerio del Interior | Dirección para la Democracia, la Participación Ciudadana y la Acción Comunal | Hilda Gutierrez | Hilda.gutierrez@mininterior.gov.co | 2020-02-01 | 2022-12-31 | Producto | Número de formadores certificados | Sumatoria de formadores certificados | Acumulado | 0 | 2018 |  | 1000 | 2000 | 3000 | 3000 |  | 400 | 400 | 400 | 1200 |  |  |  |  | 400 | PGN-nación |  |  | 400 | PGN-nación |  |  | 400 | PGN-nación |  |  | 1200 | 1.6
|  | 1.7 Articular con el Ministerio de Educación Nacional y las secretarías de educación departamentales y municipales el desarrollo de acciones para la formación en educación básica primaria y secundaria para jóvenes y adultos integrantes de las OAC. | 2% | No | Ministerio del Interior | Dirección para la Democracia, la Participación Ciudadana y la Acción Comunal | Hilda Gutierrez | Hilda.gutierrez@mininterior.gov.co | 2019-02-01 | 2022-12-31 | Producto | Porcentaje de avance en el diseño e implementación de la estrategia de promoción para la formación | Sumatoria de porcentaje de avance en el diseño e implementación de la estrategia de promoción para la formación: Hito 1: Diseño de la estrategia (30%) e implementación en 4 departamentos (8,75%)=38,75%. Hito 2: Fase 1 de la implementación para 10 departamentos=21,875%. Hito 3: Fase 2 de la implementación para 10 departamentos=21,875% Hito 4: Fase 3 de la implementación 8 departamentos=17,5%. | Acumulado | 0 | 2018 | 38.75% | 60.62% | 82.5% | 100% | 100% | 120 | 120 | 120 | 120 | 480 | 120 | PGN-nación |  |  | 120 | PGN-nación |  |  | 120 | PGN-nación |  |  | 120 | PGN-nación |  |  | 480 | 1.7
|  | 1.8 Realizar formación virtual en uso de TIC a través de Ciudadanía Digital a miembros de las OAC. | 2% | Sí, 1.1 | Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | Dirección de apropiación | Claudia Stela Nuñez | cnunez@mintic.gov.co | 2019-08-01 | 2022-12-01 | Producto | Número de formaciones en competencias digitales a miembros de las OAC | Sumatoria de Formaciones en competencias digitales realizadas a miembros de las OAC | Acumulado | 0 | 0 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2000 | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 | 50 | PGN-propios |  |  | 50 | PGN-propios |  |  | 50 | PGN-propios |  |  | 50 | PGN-propios |  |  | 200 | 1.8
Objetivo 2: Generar incentivos y mecanismos de participación ciudadana con el fin de promover la inclusión de nuevos liderazgos en los escenarios de las OAC. | 28% | 2.1 Diseñar e implementar el programa "Líderes para el Desarrollo Comunitario". | 2% | No | Ministerio del Interior | Dirección para la Democracia, la Participación Ciudadana y la Acción Comunal | Hilda Gutierrez | Hilda.gutierrez@mininterior.gov.co | 2019-08-01 | 2022-12-31 | Producto | Porcentaje de avance en el diseño e implementación del programa. | Sumatoria de porcentaje de avance en el diseño e implementación del programa Hito 1: Diseño del programa=25%. Hito 2: Implementación en los 32 departamentos (4 en 2019, 10 en 2010, 10 en 2021 y 8 en 2022)=50% (cada departamento equivale al 1,5625%). Hito 3: Evaluación=25%. | Acumulado | 0 | 2018 | 31.25% | 46.88% | 62.5% | 100% | 100% | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 4000 | 1000 | PGN-nación |  |  | 1000 | PGN-nación |  |  | 1000 | PGN-nación |  |  | 1000 | PGN-nación |  |  | 4000 | 2.1
|  | 2.2 Entregar apoyos económicos para facilitar el acceso a la educación superior de jóvenes, mujeres y dignatarios de las OAC. | 4% | No | Ministerio del Interior | Dirección para la Democracia, la Participación Ciudadana y la Acción Comunal | Hilda Gutierrez; | Hilda.gutierrez@mininterior.gov.co; | 2019-08-01 | 2022-12-31 | Producto | Número de apoyos económicos entregados | Sumatoria de apoyos económicos entregados | Acumulado | 0 | 2018 | 25 | 50 | 75 | 100 | 100 | 600 | 600 | 600 | 600 | 2400 | 600 | PGN-nación |  |  | 600 | PGN-nación |  |  | 600 | PGN-nación |  |  | 600 | PGN-nación |  |  | 2400 | 2.2
|  | 2.3 Suscribir un convenio con la Unidad de Organizaciones solidarias y la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) con el fin de financiar un porcentaje de los estudios técnicos, tecnológicos o universitarios de pregrado o posgrado | 2% | No | Ministerio del Interior; Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias | Dirección para la Democracia, la Participación Ciudadana y la Acción Comunal; Dirección de Desarrollo-Grupo de Desarrollo Solidario | Hilda Gutierrez; Beatriz Garzón | Hilda.gutierrez@mininterior.gov.co; bgarzon@orgsolidarias.gov.co | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Producto | Porcentaje de avance en Convenio suscrito y divulgado. | Sumatoria de porcentaje de avance de suscripción y divulgación de convenio Hito 1: Suscripción del convenio=30%. Hito 2: Divulgación en territorios de convenio=70%. | Acumulado | 0 | 2018 | 100% |  |  |  | 100% | [6 empty] | PGN-nación- funcionamiento | [15 empty] | 2.3
|  | 2.4 Gestionar programas de intercambios, a otras OAC, a nivel nacional e internacional de desarrollo local comunitario dirigidos a afiliados y dignatarios de las OAC. | 3% | No | Ministerio del Interior; Agencia Presidencial de Cooperación Internacional | Dirección para la Democracia, la Participación Ciudadana y la Acción Comunal; Oficina Asesora de Planeación | Hilda Gutierrez; Maria Victoria Losada | Hilda.gutierrez@mininterior.gov.co; marialosada@apccolombia.gov.co | 2019-03-01 | 2022-12-31 | Producto | Número de jóvenes que asisten a intercambios de experiencias nacionales e internacionales. | Sumatoria de jóvenes mayores de edad y hasta los 30 años que asisten a intercambios de experiencias nacionales e internacionales (incluye jóvenes enviados a participar en experiencias internacionales, así como jóvenes que participen en Colombia de experiencias nacionales). | Acumulado | 0 | 2018 | 32 | 64 | 96 | 128 | 128 | [6 empty] | PGN-nación- funcionamiento |  |  |  | PGN-nación- funcionamiento |  |  |  | PGN-nación- funcionamiento |  |  |  | PGN-nación- funcionamiento |  |  |  | 2.4
|  | 2.5 Realizar un convenio para promover el acceso a líneas de crédito de vivienda y educación dirigidos a afiliados y dignatarios de las OAC. | 4% | No | Ministerio del Interior; Fondo Nacional del Ahorro | Dirección para la Democracia, la Participación Ciudadana y la Acción Comunal; Dirección Comercial | Hilda Gutierrez; Alexandra Restrepo | Hilda.gutierrez@mininterior.gov.co; alrestrepo@fna.gov.co | 2019-03-01 | 2019-12-31 | Producto | Número de convenios suscrito | Sumatoria de convenios suscritos | Acumulado | 0 | 2018 | 1 |  |  |  | 1 | 6 |  |  |  | 6 | 6 | PGN-nación- funcionamiento | [14 empty] | 6 | 2.5
|  | 2.6 Realizar campañas de promoción de las OAC a través de mesas de concertación que visibilicen sus gestiones. | 2% | No | Ministerio del Interior | Dirección para la Democracia, la Participación Ciudadana y la Acción Comunal | Hilda Gutierrez | Hilda.gutierrez@mininterior.gov.co | 2019-03-01 | 2022-12-31 | Producto | Número de campañas realizadas | Sumatoria de campañas realizadas | Acumulado | 0 | 2018 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 25 | PGN-nación |  |  | 25 | PGN-nación |  |  | 25 | PGN-nación |  |  | 25 | PGN-nación |  |  | 100 | 2.6
|  | 2.7 Diseñar e implementar un programa de incentivos para promover la participación y liderazgo de las mujeres en las OAC, con el fin de incrementar la participación de las mujeres como dignatarias de la OAC. | 2% | No | Ministerio del Interior; Departamento Administrativo de la Presidencia de la República | Dirección para la Democracia, la Participación Ciudadana y la Acción Comunal; Alta consejería para Equidad de la Mujer | Hilda Gutierrez; Martha Solano | Hilda.gutierrez@mininterior.gov.co; marthasolano@presidencia.gov.co | 2019-03-01 | 2022-12-31 | Producto | Porcentaje de avance del diseño e implementación de programa de incentivos para mujeres | Sumatoria de porcentaje de avance de diseño e implementación de programa de incentivos para mujeres Hito 1: Diseño de programa de incentivos para promover la participación y liderazgo de las mujeres=25%. Hito 2: (Número de etapas implementadas/Número de etapas planeadas)*100=75%. | Acumulado | 0% | 2018 | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 500 | 500 | 500 | 500 | 2000 | 500 | PGN-nación |  |  | 500 | PGN-nación |  |  | 500 | PGN-nación |  |  | 500 | PGN-nación |  |  | 2000 | 2.7
|  | 2.8 Realizar encuentros regionales para la formación de madres líderes y madres de apoyo en el marco del Programa Familias en Acción. | 2% | No | Departamento Administrativo para la Prosperidad Social | Dirección de Transferencias Monetarias Condicionadas | Hugo Camacho | hugo.camacho@prosperidadsocial.gov.co | 2019-03-01 | 2022-12-31 | Producto | Porcentaje de encuentros territoriales de madres líderes y de apoyo | (Número de encuentros realizados/Número de encuentros programados)*100 | Acumulado | 0% | 2017 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 300 | 315 | 330 | 345 | 1290 | 300 | PGN-nación |  |  | 315 | PGN-nación |  |  | 330 | PGN-nación |  |  | 345 | PGN-nación |  |  | 1290 | 2.8
|  | 2.9 Diseñar e implementar un programa de incentivos para promover la participación de los jóvenes en el ejercicio comunal. | 3% | No | Ministerio del Interior; Departamento Administrativo de la Presidencia de la República | Dirección para la Democracia, la Participación Ciudadana y la Acción Comunal; Colombia Joven | Hilda Gutierrez; Raiza Deluque | Hilda.gutierrez@mininterior.gov.co; raizadeluque@presidencia.gov.co | 2019-03-01 | 2022-12-31 | Producto | Porcentaje de avance del diseño e implementación de programa de incentivos para jóvenes | Sumatoria de porcentaje de avance del diseño e implementación de programa de incentivos de los jóvenes Hito 1: Diseño de programa de incentivos para promover la participación y liderazgo de los jóvenes=25%. Hito 2: (Número de etapas implementadas/Número de etapas planeadas)*100=75%. | Acumulado | 0% | 2018 | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | 100 | PGN-nación- funcionamiento |  |  | 100 | PGN-nación- funcionamiento |  |  | 100 | PGN-nación- funcionamiento |  |  | 100 | PGN-nación- funcionamiento |  |  | 400 | 2.9
|  | 2.10 Incluir dentro de los criterios de priorización del Programa de Jóvenes en Acción y proyecciones de focalización 2020 el siguiente: "el 5% de los Jóvenes que participen en Juntas de Acción Comunal podrán ser beneficiarios del programa siempre y cuando cumplan con los demás requisitos exigidos”. | 2% | No | Departamento Administrativo para la Prosperidad Social | Dirección de Transferencias Monetarias Condicionadas | Julian Torres | julian.torres@prosperidadsocial.gov.co | 2019-07-01 | 2020-12-31 | Producto | Porcentaje de avance en la modificación de la Guía Manual Operativo del Programa Jóvenes en Acción ajustado y en las proyecciones de focalización 2020" incluyendo el criterio de priorización definido. | Sumatoria de porcentaje de avance en el ajuste de la "Guía Manual Operativo del Programa Jóvenes en Acción y de las proyecciones de focalización 2020": Hito 1: Ajuste de la guía=50%. Hito 2: Realización de las Proyecciones de focalización 2020=50%. | Acumulado | 0% | 2018 | 50% | 100% |  |  | 100% | [6 empty] | PGN-nación- funcionamiento |  |  |  | PGN-nación- funcionamiento | [11 empty] | 2.1
|  | 2.11 Realizar cápsulas en el canal de televisión institucional RTVC para visibilizar la gestión de las OAC en territorio. | 2% | No | Ministerio del Interior | Dirección para la Democracia, la Participación Ciudadana y la Acción Comunal | Hilda Gutierrez | Hilda.gutierrez@mininterior.gov.co | 2019-03-01 | 2022-12-31 | Producto | Numero de cápsulas de televisión realizadas. | Sumatoria de capsulas de televisión realizadas | Acumulado | 0% | 2018 | 4 | 8 | 12 | 16 | 16 | 160 | 160 | 160 | 160 | 640 | 160 | PGN-nación- funcionamiento |  |  | 160 | PGN-nación- funcionamiento |  |  | 160 | PGN-nación- funcionamiento |  |  | 160 | PGN-nación- funcionamiento |  |  | 640 | 2.11
Objetivo 3: Fortalecer la capacidad de gestión de proyectos sociales y productivos mediante la capacitación en metodologías para su formulación, estructuración, implementación, evaluación y seguimiento, que faciliten a las OAC el acceso a recursos para el desarrollo de proyectos que beneficien a las comunidades en las que desarrollan su ejercicio comunal. | 23% | 3.1 Capacitar a las organizaciones de acción comunal en formulación y gestión de proyectos de desarrollo social y comunitario. | 3% | Sí, 1.1 | Ministerio del Interior | Dirección para la Democracia, la Participación Ciudadana y la Acción Comunal | Hilda Gutierrez; | Hilda.gutierrez@mininterior.gov.co; | 2019-08-01 | 2022-12-31 | Producto | Número de organizaciones comunales capacitadas | Sumatoria de organizaciones comunales capacitadas | Acumulado | 0 | 2018 | 1600 | 3200 | 4800 | 6400 | 6400 | 480 | 480 | 480 | 480 | 1920 | 480 | PGN-nación |  |  | 480 | PGN-nación |  |  | 480 | PGN-nación |  |  | 480 | PGN-nación |  |  | 1920 | 3.1
|  | 3.2 Apoyar económicamente iniciativas productivas y sociales para el desarrollo comunitario lideradas por las Organizaciones de Acción Comunal. | 2% | Sí, 3.1 | Ministerio del Interior | Dirección para la Democracia, la Participación Ciudadana y la Acción Comunal | Hilda Gutierrez | Hilda.gutierrez@mininterior.gov.co | 2019-03-01 | 2022-12-31 | Producto | Número de iniciativas productivas de las Organizaciones de Acción Comunal apoyadas económicamente | Sumatoria de iniciativas productivas de las Organizaciones de Acción Comunal apoyadas económicamente | Acumulado | 0 | 2018 | 300 | 600 | 900 | 1200 | 1200 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 40000 | 10000 | PGN-nación |  |  | 10000 | PGN-nación |  |  | 10000 | PGN-nación |  |  | 10000 | PGN-nación |  |  | 40000 | 3.2
|  | 3.3 Capacitar a las OAC en Educación Económica y Financiera para facilitar el acceso a recursos de financiación para la ejecución de proyectos. | 4% | Sí, 1.1, 3.1 | Banco Agrario | Gerencia de Microfinanzas | Jorge Arevalo | jorge.arevalo@bancoagrario.gov.co | 2019-03-01 | 2022-12-31 | Gestión | Número de organizaciones comunales capacitadas en EEF y Portafolio de productos y servicios del BAC | Sumatoria de organizaciones comunales capacitadas | Acumulado | 0 | 2018 | 120 | 240 | 360 | 480 | 480 | 12 | 12 | 13 | 14 | 51 | 12 | PGN-propios |  |  | 12 | PGN-propios |  |  | 13 | PGN-propios |  |  | 14 | PGN-propios |  |  | 51 | 3.3
|  | 3.4 Brindar acompañamiento y asistencia técnica a comisiones empresariales de los organismos Comunales | 4% | No | Unidad Administrativa especial de Organizaciones solidarias | Dirección de Desarrollo/ grupo de desarrollo solidario | Beatriz Garzón | bgarzon@orgsolidarias.gov.co | 2019-02-01 | 2022-12-31 | Producto | Número de organismos comunales acompañados por la Unidad de Organizaciones Solidarias | Sumatoria de Organismos Comunales acompañados | Acumulado | 0 | 2018 | 2 | 4 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 10 | PGN-nación |  |  | 10 | PGN-nación |  |  | 10 | PGN-nación |  |  | 10 | PGN-nación |  |  | 40 | 3.4
|  | 3.5 Desarrollar mesas de articulación municipal del programa Familias en su Tierra-FEST con representación de las Organizaciones de Acción Comunal-OAC. | 2% | No | Departamento Administrativo para la Prosperidad Social | Dirección de Inclusión Productiva | Manuel Fernando Alvarez | Manuel.Alvarez@prosperidadsocial.gov.co | 2019-01-01 | 2022-12-31 | Gestión | Porcentaje de Mesas de Articulación Municipal FEST con participación de Organizaciones de Acción Comunal Locales | (Número de mesas de Articulación Municipal FEST realizadas con participación de OAC locales/Número de mesas de Articulación Municipales realizadas en la vigencia)*100 | Acumulado | 70% | 2018 | 80% | 90% | 100% | 100% | 100% | 126 | 130 | 134 | 138 | 528 | 126 | PGN-nación |  |  | 130 | PGN-nación |  |  | 134 | PGN-nación |  |  | 138 | PGN-nación |  |  | 528 | 3.5
|  | 3.6 Vincular a los miembros de las OAC en los programas de emprendedores rurales para el mantenimiento rutinario en vias terciarias y de microempresas de trabajo asociado en el mantenimiento de la red nacional de carreteras. | 2% | No | Instituto Nacional de Vías | Dirección Nacional de Vias | Juan Esteban Gil | juanesgil@invias.gov.co | 2019-01-01 | 2022-12-31 | Gestión | Porcentaje de avance en la vinculación de las OAC en los programas de emprendedores rurales y de microempresas de trabajo | Sumatoria del porcentaje de avance en la vinculación: Hito 1: (Vinculados a programas de emprendedores rurales para el mantenimiento rutinario en vias terciarias/Total postulados al programa de mantenimiento rutinario en vias terciarias)=50%. Hito 2: (Vinculados a Programa de microempresas de trabajo asociado en el mantenimiento de la red nacional de carretera/Total de postulados al programa de mantemimiento de la red nacional de carreteras)=50%. | Flujo | 0% | 2018 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 20000 | 5000 | PGN-nación |  |  | 5000 | PGN-nación |  |  | 5000 | PGN-nación |  |  | 5000 | PGN-nación |  |  | 20000 | 3.6
|  | 3.7 Capacitar a las OAC en conocimientos en materia de Gestión del Riesgo de Desastres para formalizar las comisiones y los Planes Comunales de Gestión del Riesgo. | 2% | No | Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | Subdirección General | Lucero León | lucero.leon@gestiondelriesgo.gov.co | 2019-03-01 | 2022-12-31 | Producto | Número de OAC capacitadas para la formalización de Comisión de trabajo en Gestión del Riesgo. | Sumatoria de OAC capacitadas para la formalización de Comisión de trabajo en Gestión del Riesgo. | Acumulado | 0 | 2018 | 350 | 700 | 1050 | 1400 | 1400 | 700 | 735 | 753 | 790 | 2978 | 700 | PGN-nación |  |  | 735 | PGN-nación |  |  | 753 | PGN-nación |  |  | 790 | PGN-nación |  |  | 2978 | 3.7
|  | 3.8 Ofertar cupos de formación en gestión cultural a miembros de OAC | 2% | No | Ministerio de Cultura | Dirección de Fomento Regional | Jose Ignacio Argote | jargote@mincultura.gov.co | 2019-01-01 | 2022-12-31 | Producto | Número de cupos de formación en gestión cultural ofertados a miembros de OAC | Sumatoria de cupos ofertados | Acumulado | 0 | 2018 | 5 | 10 | 15 | 20 | 20 | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | 7 | PGN-nación |  |  | 7 | PGN-nación |  |  | 7 | PGN-nación |  |  | 7 | PGN-nación- funcionamiento |  |  | 28 | 3.8
|  | 3.9 Apoyar proyectos y procesos artísticos y culturales de iniciativa de las OAC. | 2% | No | Ministerio de Cultura | Programa Nacional de Concertación Cultural | Nidia Piedad Neira | nneira@mincultura.gov.co | 2019-01-01 | 2022-12-31 | Producto | Número de proyectos artísticos y culturales de iniciativa de las OAC apoyados | Sumatoria de proyectos y procesos artísticos y culturales de iniciativa de las OAC apoyados | Acumulado | 9 | 2018 | 19 | 31 | 45 | 62 | 62 | 208 | 250 | 291 | 354 | 1103 | 208 | PGN-nación |  |  | 250 | PGN-nación- funcionamiento |  |  | 291 | PGN-nación- funcionamiento |  |  | 354 | PGN-nación- funcionamiento |  |  | 1103 | 3.9
Objetivo 4: Implementar estrategias de seguridad para promover la protección de líderes y miembros de las OAC. | 19% | 4.1 Socializar el decreto del Plan de acción oportuna (PAO) para la protección de líderes sociales y comunitarios con las Organizaciones de Acción Comunal. | 2% | No | Ministerio del Interior | Dirección de Derechos Humanos | Nayid Fager | nayid.fager@mininterior.gov.co | 2019-03-01 | 2019-12-31 | Producto | Número de eventos de socialización realizados | Sumatoria de eventos de socialización realizados | Acumulado | 0 | 2018 | 32 |  |  |  | 32 | 224 |  |  |  | 224 | 224 | PGN-nación | [14 empty] | 224 | 4.1
|  | 4.2 Realizar mesas de seguridad para el manejo de casos de amenaza a las Organizaciones de Acción comunal | 2% | Sí, 4.1 | Ministerio del Interior | Dirección para la Democracia, la Participación Ciudadana y la Acción Comunal | Hilda Gutierrez | Hilda.gutierrez@mininterior.gov.co | 2019-08-01 | 2022-12-31 | Producto | Porcentaje de mesas de seguridad realizadas | (Número de mesas realizadas/ número de mesas priorizadas)*100 | Acumulado | 0 | 2018 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | PGN-nación- funcionamiento |  |  |  | PGN-nación- funcionamiento |  |  |  | PGN-nación- funcionamiento |  |  |  | PGN-nación- funcionamiento |  |  |  | 4.2
|  | 4.3 Realizar talleres para socializar del decreto 2124 de 2017 de Derechos Humanos en alertas tempranas. | 2% | No | Ministerio del Interior | Subdirección de Seguridad y Convivencia Ciudadana | Fabio Parra | Fabio.parra@mininterior.gov.co | 2019-03-01 | 2022-12-31 | Producto | Número de talleres de socialización Decreto 2124 de 2017 realizados | Sumatoria de talleres de socialización del Decreto 2124 de 2017 realizados. | Acumulado | 0 | 2018 | 32 | 64 | 96 | 128 | 128 | 160 | 160 | 160 | 160 | 640 | 160 | PGN-nación |  |  | 160 | PGN-nación |  |  | 160 | PGN-nación |  |  | 160 | PGN-nación |  |  | 640 | 4.3
|  | 4.4 Formular la Política pública de prevención y protección integral de lideres sociales, comunales y periodistas. | 5% | Sí, 4.1 | Ministerio del Interior | Dirección de Derechos Humanos | Nayid Fager | nayid.fager@mininterior.gov.co | 2019-03-01 | 2019-12-31 | Producto | Porcentaje de avance en la formulación de la Política pública | Sumatoria de Porcentaje de avance en la formulación de la Política pública: Hito 1: Recolección y análisis de información = 40%. Hito 2: Formulación y aprobación=40%. Hito 3: Divulgación en los medios definidos por el Ministerio del Interior=20%. | Acumulado | 0 | 2018 | 100% |  |  |  |  | 225 |  |  |  | 225 | 225 | PGN-nación | [14 empty] | 225 | 4.4
|  | 4.5 Apoyar económicamente iniciativas comunitarias enfocadas en la seguridad de los territorios a través de las OAC. | 3% | Sí, 4.1 | Ministerio del Interior | Subdirección de Seguridad y Convivencia Ciudadana | Fabio Parra | Fabio.parra@mininterior.gov.co | 2019-03-01 | 2022-12-31 | Producto | Número de Proyectos de seguridad y convivencia ciudadana apoyados económicamente | Sumatoria de Proyectos de seguridad y convivencia ciudadana apoyados económicamente | Acumulado | 0 | 2018 | 20 | 40 | 60 | 80 | 80 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 4000 | 1000 | PGN-nación- funcionamiento |  |  | 1000 | PGN-nación- funcionamiento |  |  | 1000 | PGN-nación- funcionamiento |  |  | 1000 | PGN-nación- funcionamiento |  |  | 4000 | 4.5
|  | 4.6 Desarrollar proyectos deportivos en los Centros de Integración Ciudadana (CIC) para fortalecer el tejido social de las organizaciones comunales. | 5% | No | Departamento Administrativo del Deporte, la Recreacion, la Actividad Fisica y el Aprovechamiento del Tiempo Libre | Oficina de Planeación | Monica Monsalve | mmonsalvote@coldeportes.gov.co | 2019-03-01 | 2022-12-31 | Producto | Número de proyectos deportivos desarrollados | Sumatoria de proyectos deportivos desarrollados | Acumulado | 0 | 2018 | 20 | 40 | 60 | 80 | 80 | 490 | 490 | 490 | 490 | 1960 | 490 | PGN-nación |  |  | 490 | PGN-nación |  |  | 490 | PGN-nación |  |  | 490 | PGN-nación |  |  | 1960 | 4.6
Objetivo 5: Diseñar e implementar una herramienta tecnológica que que permita contar con información centralizada y unificada de las OAC y sus miembros que facilite las actividades de IVC, y a su vez articule y divulgue la oferta institucional de programas y proyectos orientados al desarrollo comunitario. | 9% | 5.1 Diseñar e implementar un software para el registro, capacitación virtual, inscripción y seguimiento de proyectos, entre otros. | 3% | No | Ministerio del Interior; Ministerio de las Tecnologias de la Información y las Comunicaciones | Dirección para la Democracia, la Participación Ciudadana y la Acción Comunal; Dirección de Gobierno Digital | Hilda Gutierrez; Carlos Rozo | Hilda.gutierrez@mininterior.gov.co; crozo@mintic.gov.co | 2019-03-01 | 2019-12-31 | Producto | Porcentaje de avance en el diseño e implementación de la herramienta tecnológica comunal | Sumatoria del porcentaje de avance en el diseño e implementación de la herramienta tecnológica: Hito 1: Recopilación de información=20%. Hito 2: Diseño de la herramienta=40%. Hito 3: Puesta en marcha del plan piloto=30%. Hito 4: Socialización de la herramienta=10%. | Acumulado | 0 | 2018 | 100% |  |  |  | 100% | 1000 |  |  |  | 1000 | 1000 | PGN-nación | [14 empty] | 1000 | 5.1
|  | 5.2 Socializar la oferta institucional de las entidades de gobierno a través del software diseñado. | 3% | Sí, 5.1 | Ministerio del Interior | Dirección para la Democracia, la Participación Ciudadana y la Acción Comunal | Hilda Gutierrez | Hilda.gutierrez@mininterior.gov.co | 2020-10-01 | 2022-12-31 | Producto | Oferta institucional publicada | Sumatoria del porcentaje de avance en la publicación de la oferta institucional Hito 1: Recopilación de información=30%. Hito 2: Publicación de la oferta institucional=40%. Hito 3: Socialización de la información=30%. | Acumulado | 0 | 2018 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | [10 empty] | PGN-nación- funcionamiento |  |  |  | PGN-nación- funcionamiento |  |  |  | PGN-nación- funcionamiento |  |  |  | 5.2
|  | 5.3 Estructurar programas de formación virtual a través de Moocs en diferentes temas orientados al fortalecimiento de las OAC. | 3% | Sí, 5.1 | Ministerio del Interior | Dirección para la Democracia, la Participación Ciudadana y la Acción Comunal | Hilda Gutierrez | Hilda.gutierrez@mininterior.gov.co | 2020-03-01 | 2022-12-31 | Producto | Número de programas virtuales realizados | Sumatoria de programas virtuales realizados | Acumulado | 0 | 2018 | 0 | 4 | 8 | 12 | 12 |  | 100 | 100 | 100 | 300 |  |  |  |  | 100 | PGN-nación |  |  | 100 | PGN-nación |  |  | 100 | PGN-nación |  |  | 300 | 5.3
Objetivo 6: Diseñar una propuesta de reforma y reglamentación del marco normativo comunal con el fin de establecer lineamientos ajustados a las dinámicas actuales del ejercicio de las OAC. | 2% | 6.1 Elaborar un documento que contenga los lineamientos para la actualización del marco normativo de la organización comunal. | 2% | No | Ministerio del Interior | Dirección para la Democracia, la Participación Ciudadana y la Acción Comunal | Hilda Gutierrez | Hilda.gutierrez@mininterior.gov.co | 2019-03-01 | 2019-12-31 | Producto | Porcentaje de avance en la elaboración del documento inicial que contenga la propuesta de reforma y reglamentación del marco jurídico de la organización comunal | Sumatoria del porcentaje de avance en la elaboración del documento Hito 1: Revisión y análisis de la información=30%. Hito 2: Elaboración del documento borrador=30%. Hito 3: Documento final aprobado=40%. | Acumulado | 0 | 2018 | 100% |  |  |  | 100% | 4 |  |  |  | 4 | 4 | PGN-nación- funcionamiento | [14 empty] | 4 | 6.1
[17 empty] | Costos y recursos asignados totales |  |  |  |  | 22857 | 21964 | 22043 | 22163 | 89027 | 22857 |  |  |  | 21964 |  |  |  | 22043 |  |  |  | 22163 |  |  |  | 89027
[16 empty] | Diferencia entre el total de recursos asignados a las acciones y el costo total de las acciones (1) | [5 empty] | 22857 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Avance total
(1) Indica si la política está financiada o desfinanciada. Un resultado negativo indica que las entidades involucradas no cuentan con los recursos suficientes para financiar la política.
3. BALANCE CUALITATIVO DEL SEGUIMIENTO
Preguntas cualitativas | 1. ¿Qué dificultades o restricciones se han presentado en la ejecución de las acciones que han perjudicado el cumplimiento de los planteamientos del documento?
2. ¿Qué cambios se han presentado que afecten lo establecido en las acciones del documento?
3. ¿Con el cumplimiento de las acciones se logra el objetivo general del documento? Si la respuesta es NO, ¿cuáles acciones podrían modificarse o adicionarse que no fueron contempladas en el documento? Justifique.
Corte No. 1 MM/AA | 1.
2.
3.
Corte No. 2 MM/AA | 1.
2.
3.
Corte No. 3 MM/AA | 1.
2.
3.
Corte No. N MM/AA | 1.
2.
3.
Note on O25: María Cecilia Pertuz Molina: Si se deja esta fórmula de cálculo, se recomienda que cada año se cumpla el 100% de los encuentros que se programen. Y el reporte se hace de forma acumulada, en este caso, si en un año no se programaron encuentros, se puede reportar el avance aprobado que se lleve hasta ese momento y no un 0%.
Note on Q25: María Cecilia Pertuz Molina: ¿Si la línea de base es 100% entonces para qué existe esta acción? Se recomienda dejar 0 por el tipo de indicador pues no sabemos cuál es el valor del denominador y este va cambiando año a año.

## Indicadores de Resultado (IR)
Seguimiento al avance de los indicadores de resultado
Indicador de cumplimiento | [7 empty] | Avance de los resultados
Nombre del indicador | Fórmula del indicador | Línea base |  | Meta 2022 | Meta Año 2 | Meta Año 3 | Meta Año 4 | Corte No. 1: MM/AAAA |  | Corte No. 2 MM/AAAA |  | Corte No. 4 MM/AAAA |  | Corte No. 5 MM/AAAA |  | Corte No. 6 MM/AAAA |  | Corte No. 7 MM/AAAA |  | Corte No. 8 MM/AAAA |  | Corte No. 9 MM/AAAA
|  | Valor | Año |  |  |  |  | Indicador Año 1 | % de avance Año 1 | Indicador Año 1 | % de avance Año 1 | Indicador Año 2 | % de avance Año 2 | Indicador Año 2 | % de avance Año 2 | Indicador Año 3 | % de avance Año 3 | Indicador Año 3 | % de avance Año 3 | Indicador Año 4 | % de avance Año 4 | Indicador Año 4 | % de avance Año 4
Indicador de resultado # 2
Indicador de resultado # 3
Indicador de resultado # N

## Hoja de vida IR #1
HOJA DE VIDA DEL INDICADOR DE RESULTADO 1
Característifcas generales | Nombre del indicador
Relación entre el indicador de resultado y acciones
Estrategia transversal / Regional
Objetivo
Programa (PND)
| Sector | [5 empty] | Entidad
Descripción
Medición | Fórmula de cálculo
Unidad de medida
|  | Kilómetros |  | Toneladas |  | Programas |  | Días |  | Tasa
|  | Hectáreas |  | Habitantes |  | Acuerdos |  | Porcentaje |  | Índice
|  | Otro |  | Cuál?
Línea Base (LB)
|  | LB |  |  | Fecha de LB |  |  | Fuente LB
Metas
|  |  | 2022 |  | Año 2 |  | Año 3 |  | Año 4
15%
Metodología de medición
Fuentes de información
Días de rezago
Serie disponible
Seguimiento | Avance
|  |  | Año 1 |  | Año 2 |  | Año 3 |  | Año 4
|  |  | Corte 1: MM | Corte 2: MM | Corte 1: MM | Corte 2: MM | Corte 1: MM | Corte 2: MM | Corte 1: MM | Corte 2: MM
Avance
|  | % de avance | 0
Fecha de medición
| Datos del responsable del indicador | Nombre funcionario:
Cargo:
Entidad:
Dependencia:
Correo electrónico:
Teléfono:
Observaciones

## Hoja de vida IR #1 (2)
HOJA DE VIDA DEL INDICADOR DE RESULTADO 1
Característifcas generales | Nombre del indicador
Relación entre el indicador de resultado y acciones
Estrategia transversal / Regional
Objetivo
Programa (PND)
| Sector | [5 empty] | Entidad
Descripción
Medición | Fórmula de cálculo
Unidad de medida
|  | Kilómetros |  | Toneladas |  | Programas |  | Días |  | Tasa
|  | Hectáreas |  | Habitantes |  | Acuerdos |  | Porcentaje |  | Índice
|  | Otro |  | Cuál?
Línea Base (LB)
|  | LB |  |  | Fecha de LB |  |  | Fuente LB
Metas
|  |  | Año 1 |  | Año 2 |  | Año 3 |  | Año 4
Metodología de medición
Fuentes de información
Días de rezago
Serie disponible
Seguimiento | Avance
|  |  | Año 1 |  | Año 2 |  | Año 3 |  | Año 4
|  |  | Corte 1: MM | Corte 2: MM | Corte 1: MM | Corte 2: MM | Corte 1: MM | Corte 2: MM | Corte 1: MM | Corte 2: MM
Avance
% de avance
Fecha de medición
| Datos del responsable del indicador | Nombre funcionario:
Cargo:
Entidad:
Dependencia:
Correo electrónico:
Teléfono:
Observaciones

## Instrucciones PAS
Instrucciones para el diligenciamiento del Plan de Acción y Seguimiento (PAS)
Pasos | Descripción
Paso 0. Datos básicos | Diligencie el plan de acción y seguimiento comenzando por los datos básicos tales como: a. Título del documento. b. Dirección técnica o grupo responsable (utilice el desplegable y elija la dirección técnica o grupo responsable). c. Entidades líderes, deben ser las que pertenecen al Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES). d. Objetivo general. Los campos "Documento No. CONPES" y "Fecha de aprobación" se diligenciarán conforme se haya aprobado el documento en la sesión de CONPES. La "Fecha de actualización" se debe actualizar cada vez que se entregue una versión del Plan de Acción y Seguimiento (PAS) al Grupo CONPES. La fecha de aprobación y la fecha de actualización deben seguir este formato: DD/MM/AAAA.
Paso 1. Plan de acción | a. Objetivos específicos: Se deben escribir así: Objetivo 1: Implementar… Objetivo 2: Diseñar… Los objetivos deben ir acompañados de un verbo y deben derivarse del objetivo general, para ver más detalles de cómo formular los objetivos específicos por favor diríjase a la "Guía Metodológica para la elaboración y seguimiento de documentos CONPES" (https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/DNP/EC-G01%20Gu%C3%ADa%20elaboraci%C3%B3n%20y%20seguimiento%20Doc%20Conpes.Pu.pdf) Defina la ponderación de cada objetivo de acuerdo a su nivel de importancia en el cumplimiento del objetivo general de la política. Tenga en cuenta que la ponderación debe ser expresada en términos porcentuales y la suma de las ponderaciones debe ser igual a 100%.
b. Acciones: Cada objetivo específico debe tener acciones asociadas para su cumplimiento y deben ir acompañadas de un verbo. Las acciones deben escribirse de la siguiente forma: 1.1 Elaborar... En este caso, la numeración 1.1 indica que la acción es la número 1 y corresponde al objetivo 1. Todas las acciones deben ser numeradas siguiendo la secuencia descrita. Defina la ponderación de las acciones de acuerdo a su nivel de importancia dentro del cumplimiento del objetivo específico relacionado. Tenga en cuenta, que la ponderación debe estar expresada en términos porcentuales y la suma de las ponderaciones de las acciones de un objetivo específico dado debe ser igual a la ponderación de dicho objetivo. Adicionalmente, la suma total de la ponderación de las acciones debe ser igual a 100%.
c. Relaciones entre acciones: Indique si la acción formulada depende de la ejecución de otra acción. En caso de que no exista relación escriba la palabra No, en caso contrario indique el número de la acción o las acciones que estén relacionadas con la acción después de la palabra Sí (ejemplo: Sí, 2.3).
d. Responsables de la ejecución: Se debe escribir el nombre de las entidades y las direcciones/subdirecciones/dependencias/grupos responsables de ejecutar las acciones. Para ello, escriba nombres completos y evite el uso de siglas. Las dependencias de una misma entidad deben ser separadas por un punto seguido "." (ejemplo: Dirección de Desarrollo Social. Dirección de Desarrollo Empresarial) La información de contacto corresponde a la persona responsable de reportar la ejecución de la acción. Los nombres deben ir acompañados por los correos electrónicos.
e. Tiempo de ejecución: Escriba las fechas de inicio y finalización de las acciones. El tiempo de ejecución debe seguir el formato: DD/MM/AAAA. Recuerde que una fecha no es un año ni un trimestre.
f. Indicadores de cumplimiento: Para esta sección tenga en cuenta los siguientes pasos: - Seleccione el tipo de indicador de acuerdo a la lista desplegable que aparece en la columna denominada "Tipo". - Indique el nombre del indicador que permite hacer seguimiento a la acción. Se aconseja que en el indicador se añada el verbo en participio de la acción (ejemplo: casas construidas, capacitaciones realizadas). No se recomienda el uso de mediciones binarias, cuando la meta sea cumplir con un elemento (un documento elaborado, un libro publicado, un diagnóstico realizado...), se recomienda que el indicador se formule como "Porcentaje de avance" (ejemplo: Porcentaje de avance de la elaboración y publicación del libro sobre la historia del municipio de Armero.). Evite escribir símbolos como "%", escriba las palabras completas (porcentaje). - Indique la fórmula de cálculo del indicador. Recuerde que debe haber perfecta coherencia entre el indicador, la fórmula de cálculo y las unidades de las metas. Cuando la meta sea cumplir con un elemento se recomienda que la fórmula de cálculo se escriba como la sumatoria del porcentaje de avance según los hitos propuestos. Ejemplo: Sumatoria del porcentaje de avance de la elaboración y publicación del libro (Espacio entre la fórmula principal e hitos) Hito 1. Elaboración de 3 de 6 capítulos del libro=10% Hito 2. Elaboración de 6 de 6 capítulos del libro=50% Hito 3. Aprobación de la versión final del libro=35% Hito 4. Publicación del libro en librerías=5%) - Indique la forma de acumulación entre flujo, acumulado, reducción y reducción acumulada. El indicador será de flujo si busca medir los logros en aquellas actividades que se repiten en el tiempo de duración de la acción sin que los resultados de un año afecten los del año anterior. El indicador será acumulado si busca medir el resultado obtenido en un año determinado, incluyendo el resultado de años anteriores. El indicador será de reducción si busca medir los esfuerzos por disminuir un valor que se tiene a un año determinado. El indicador será de reducción acumulada si busca disminuir un valor que se tiene a un año determinado incluyendo el resultado de años anteriores. Para ver más detalles de cómo determinar la forma de acumulación de los indicadores por favor diríjase a la "Guía metodológica para el seguimiento y la evaluación a políticas públicas" (https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Sinergia/Documentos/Cartilla%20Guia%20para%20Seguimiento%20y%20Evaluaci%C3%B3n%20Ago%2013.pdf) - Indique el valor y el año de la línea base de los indicadores que cuenten con dicha información. El valor de la línea base debe estar expresado en la misma unidad de la meta y ser congruente con el nombre del indicador y su respectiva fórmula de cálculo. - Indique las metas anuales del indicador -de acuerdo a su periodo de ejecución- solo en términos numéricos (porcentajes o valores absolutos); no escriba palabras. Registre las metas de forma acumulada cuando haya lugar. En los casos en los que el indicador cuente con línea de base en valores absolutos, por favor adicione este valor a las metas definidas. - No formule varios indicadores para una sola acción. Cada acción debe tener asociado un indicador de seguimiento, evite agrupaciones de indicadores.
g. Costo de las acciones: Indique el costo de las acciones en millones de pesos, es decir los recursos necesarios para implementar la acción. Totalice los costos por acción y por vigencia. No se deben diligenciar celdas con valores cero. En los casos en los que no pueda determinar los costos, deje la celda vacía.
h. Recursos asignados para las acciones: Indique los recursos asignados en millones de pesos y sus fuentes para cada vigencia. Puede haber distintos recursos y fuentes para una misma acción. Totalice los recursos por acción y por vigencia. En los casos en los que no pueda determinar los costos, deje la celda vacía, pero por favor especifique con claridad su fuente. Los recursos deben estar en pesos del año de la aprobación del documento.
i. Diferencia ente el total de recursos asignados a las acciones y el costo total de las acciones: Si bien existe una fórmula predeterminada, favor verifique se haya calculado la diferencia entre el total de los recursos asignados para el cumplimiento de las acciones y el costo total de las mismas por vigencia con el fin de identificar si la política está financiada o desfinanciada.
Paso 2. Seguimiento | a. Avance acumulado del indicador de la acción: - El avance acumulado del indicador de la acción debe estar expresado en las unidas en las cuales fue formulado el indicador correspondiente, en términos porcentuales o valores absolutos. - El porcentaje de avance acumulado del indicador de la acción, se calcula con la siguiente fórmula: Porcentaje de avance acumulado del indicador = (avance acumulado del indicador de la acción Ni en el corte N/ meta del indicador de la acción Ni para el año del corte). Tenga en cuenta que el avance acumulado del indicador se calcula con respecto a cada una de las metas anuales (acumuladas) establecidas. - Elimine o adicione columnas y filas conforme al número de objetivos, acciones y cortes de seguimiento. Asegúrese de aplicar y copiar correctamente las fórmulas de cálculo descritas.
b. Avance acumulado financiero de la acción: - El avance acumulado financiero de la acción debe estar expresado en millones de pesos. - El porcentaje de avance financiero de la acción se calcula con la siguiente fórmula: Porcentaje de avance financiero de la acción Ni= (avance acumulado financiero de la acción Ni en el corte N/ total recursos asignados para la acción Ni en el año del corte). Si la acción Ni comenzó en el año 1 y termina en el año 3, el porcentaje de avance financiero para los cortes del año 2 tendrá como denominador la suma de los recursos asignados para la acción Ni en los años 1 y 2. - El avance acumulado financiero de las acciones para cada corte se calcula con las siguientes fórmulas: Avance total financiero en el corte N= [(avance financiero acción 1.1 en el corte N)+...+((avance financiero acción Ni en el corte N)]. Porcentaje de avance financiero en el corte N= [(avance financiero acción 1.1 en el corte N)+...+((avance financiero acción Ni en el corte N)]/ [Total de recursos asignados para el año del corte]. Este denominador irá cambiando según el paso de los años. Para las fechas de corte el año 1, será el total de recursos asignados para el año; para los cortes del año 2 será la suma de los recursos asignados en el año 1 y el año 2. - Elimine y/o adiciones columnas y filas conforme al número de objetivos, acciones y cortes. Asegúrese de aplicar y copiar correctamente las fórmulas de cálculo descritas.
c. Porcentaje de cumplimiento acumulado de los objetivos: - El avance del cumplimiento de los objetivos específicos del documento CONPES tiene la siguiente fórmula: Porcentaje de avance de cumplimiento del objetivo J en el corte N = [(Porcentaje de avance de la acción 1 del objetivo J en el corte N)*(ponderación acción 1 del objetivo J) +..+ (Porcentaje de avance de la acción Ni del objetivo J en el corte N)* (ponderación acción Ni del objetivo J) / (Importancia relativa del objetivo J)*100% ]. Esto se logra hacer de manera más expedita con la función de Excel SUMAPRODUCTO de manera que se escogen las dos columnas, de ponderación y avance porcentual y la función hace el cálculo descrito anteriormente. - Asegúrese de aplicar la fórmula correctamente, incluyendo los valores de los porcentajes de avance y de las ponderaciones de las acciones que componen cada objetivo específico. - Actualice el cálculo de la fórmula conforme al : i) Número de acciones de cada objetivo (adición de filas); ii) Corte evaluado de seguimiento, ya que la fórmula está indicando el avance del objetivo 1 para el corte No.1. Es decir, que a medida que se reporta la información de los cortes de seguimiento establecidos en el documento CONPES, la fórmula debe actualizarse con los porcentajes de avance acumulado de las acciones correspondientes al corte que se esté analizando. Por ejemplo, si se quiere calcular el porcentaje acumulado de cumplimiento de avance del objetivo 2 para el corte No. 2 la fórmula es la siguiente: Porcentaje de avance de cumplimiento objetivo 2 en el corte 2 = [(% de avance de la acción 2.1 en el corte 2)* (ponderación acción 2.1) +..+ (% de avance de la acción 2i en el corte 2) * (ponderación acción 2i) / (Importancia relativa del objetivo 2)*100%]. Con la función de Excel señalada arriba, se tendrá: SUMAPRODUCTO (Columna de ponderaciones de las acciones del objetivo 2; columna de avances porcentuales de las acciones del objetivo 2). - El avance del cumplimiento del objetivo general del documento CONPES, corresponde a la sumatoria de los porcentajes de avance de los objetivos específicos.
Paso 3. Balance cualitativo | Responda las preguntas que están en la sección de balance cualitativo y actualice los datos de contacto de los responsables del reporte de las acciones en los casos que haya lugar.
Instrucciones para el diligenciamiento de la hoja de vida de los indicadores de resultados
Pasos | Descripción
Paso 1. Características generales | a. Nombre del indicador: - Escribir el nombre del indicador, el cual debe ser corto y dar cuenta de lo que está midiendo.
b. Relación con las acciones: -Indicar de cuáles acciones dentro del PAS depende este indicador.
c. Las siguientes secciones deben ser diligenciadas por el Grupo CONPES del DNP: - Estrategia transversal/regional - Objetivo - Programa del PND
d. Sector: - Sector responsable de este indicador
e. Descripción: - Define la información que el indicador va a proporcionar. Identifica los principales aspectos por los cuales se definió el indicador. Este campo debe responder a las preguntas: ¿qué va a medir? y ¿por qué es importante medirlo?. También se debe indicar si el objetivo del indicador es aumentar, reducir o mantener dentro de un rango.
Paso 2. Medición | a. Fórmula de cálculo: Escribir la expresión matemática con la cual se calcula el indicador
b. Unidad de medida: Escribir el parámetro de referencia para determinar las magnitudes de medición del indicador.
c. Periodicidad de medición: Explicar la frecuencia con la cual se miden los resultados.
d. Línea base: - Indique el valor y el año de la línea base de los indicadores que cuenten con dicha información. - El valor de la línea base debe estar expresado en la misma unidad de la meta. - Se debe especificar la fuente de información usada para obtener el dato y la fecha a la que corresponde.
e. Metas: - Cantidad programada o valor objetivo que espera alcanzar el indicador en un periodo específico (año). - Indique la meta del indicador, sólo en términos numéricos (porcentajes o valores absolutos), no escriba palabras. Registre las metas de forma acumulada. - En los casos en los que el indicador cuente con línea de base, por favor adiciones este valor a las metas definidas.
f. Metodología de la medición: Describa el proceso técnico para poder reportar el indicador; es decir, el proceso que se sigue para obtener los datos y realizar los cálculos necesarios.
Fuentes de medición: Escriba las entidades y sistemas de información encargados de la producción o suministro de la información que se utiliza para la construcción del indicador.
h. Días de rezago: Escriba los días que tarda la información para estar disponible después de cumplido el periodo de medición.
i. Serie disponible: Indique la fecha desde la cuál es posible tener acceso a la serie de datos del indicador.
Paso 3. Seguimiento | a. Avance acumulado del indicador de resultado: - El avance acumulado del indicador de la acción debe estar expresado en términos porcentuales o valores absolutos, dependiendo de cómo fue formulado el indicador de seguimiento. El registro de las metas debe ser acumulado y debe corresponder a la fechas de corte de seguimiento. - El porcentaje de avance acumulado del indicador de la acción, se calcula con la siguiente fórmula: Porcentaje de avance acumulado del indicador = (avance acumulado del indicador de la acción Ni en el corte N/ meta del indicador de la acción Ni para el año del corte). Tenga en cuenta que el avance acumulado del indicador se calcula con respecto a cada una de las metas establecidas en los cortes de seguimiento.
b) Datos del responsable del indicador: - Se debe escribir el nombre de la persona responsable de reportar la información de avance de este indicador en los términos presentados en la ficha técnica. - Para el campo de entidad y dependencia escriba nombres completos y evite el uso de siglas.
Paso 4. Observaciones | Escriba los comentarios que deban tenerse en cuenta sobre el indicador, y que no fueron recogidos a través de la ficha técnica. Incluye comentarios que se consideren pertinentes para la conceptualización y comprensión del indicador.
Paso 5. Tabla de Indicadores | A partir de la hoja de vida de cada indicador de resultado, diligencie los campos requeridos en la pestaña de Indicadores de resultado (IR).
Recomendaciones de forma
1. No modifique el formato del Plan de acción y seguimiento en cuanto a: tipo de letra, nombres de las columnas y de las filas, bordes, colores de las celdas, formatos de las columnas correspondientes nombradas "% de avance".
2. En el Plan de Acción, elimine y/o adicione columnas y filas conforme al número de objetivos, acciones, vigencias y cortes. Asegúrese de mantener el formato cuando adicione y/o elimine columnas y filas.
3. Asegúrese de aplicar y copiar en el Plan de Acción las fórmulas de cálculo para las filas y columnas que tienen fórmulas: "Avance acumulado", "% de avance", "%de cumplimiento acumulado de los objetivos", "Avance de las acciones" y "Avance financiero".
4. Haga buen uso de las normas ortográficas. No use mayúsculas sostenidas, alterne entre mayúscula y minúscula.

## Desplegables (hidden)
Tipo | Forma de acumulación
Gestión | Flujo
Producto | Acumulado
Resultado | Reducción
Reducción acumulada
Direcciones Técnicas DNP | DT DNP | Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas | Dirección de Descentralización y Desarrollo Regional | Dirección de Vigilancia de las Regalías | Dirección del Sistema General de Regalías | Dirección de Ambiente y Desarrollo Sostenible | Dirección de Infraestructura y Energía Sostenible | Dirección de Desarrollo Social | Dirección de Justicia, Seguridad y Gobierno | Dirección de Desarrollo Rural Sostenible | Dirección de Desarrollo Urbano | Dirección de Innovación y Desarrollo Empresarial | Dirección de Estudios Económicos | Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas | Grupo de Proyectos Especiales | Subdirección General Territorial | Subdirección General Sectorial | Dirección de Desarrollo Digital
DADS | Dirección de Ambiente y Desarrollo Sostenible | Subdirección de Inversiones para el Desarrollo Social y la Administración General del Estado | Subdirección de Descentralización y Fortalecimiento Fiscal | Subdirección de Proyectos |  | Subdirección de Gestión Ambiental | Subdirección de Minas y Energía | Subdirección de Salud | Subdirección de Justicia y Gobierno | Subdirección de Producción y Desarrollo Rural | Subdirección de Agua y Saneamiento | Subdirección de Ciencia Tecnología e Innovación | Subdirección de Análisis Fiscal | Grupo de Sinergia Territorial | Grupo de Proyectos Especiales | Subdirección General Territorial | Subdirección General Sectorial | Subdirección de Prospectiva Digital
DDD | Direccion de Desarrollo Digital | Subdirección de Inversiones para la Infraestructura y la Defensa Nacional | Subdirección de Ordenamiento y Desarrollo Territorial | Subdirección de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación |  | Subdirección de Gestión del Riesgo de Desastres y Cambio Climático | Subdirección de Transporte | Subdirección de Promoción Social y Calidad de Vida | Subdirección de Seguridad y Defensa | Subdirección de Comercialización y Financiamiento Agropecuario Rural | Subdirección de Vivienda y Desarrollo Urbano | Subdirección de Productvidad, Internacionalización y Competencia | Subdirección de Estudios Sectoriales y Regulación | Grupo de Evaluaciones Focalizadas
DDDR | Dirección de Descentralización y Desarrollo Regional | Subdirección de Proyectos e Información para la Inversión Pública | Subdirección de Fortalecimiento Institucional Territorial | Subdirección de Control |  |  | Subdirección de Movilidad y Transporte Urbano | Subdirección de Educación |  |  |  |  | Subdirección de Estudios Macroeconómicos | Grupo de Seguimiento
DDRS | Dirección de Desarrollo Rural Sostenible | Subdirección de Crédito | [5 empty] | Subdirección de Empleo y Seguridad Social | [5 empty] | Grupo de Tecnología
DDS | Dirección de Desarrollo Social | [6 empty] | Subdirección de Género
DDU | Dirección de Desarrollo Urbano
DEE | Dirección de Estudios Económicos
DIDE | Dirección de Innovación y Desarrollo Empresarial
DIES | Dirección de Infraestructura y Energía Sostenible
DIFP | Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas
DJSG | Dirección de Justicia, Seguridad y Gobierno
DSEPP | Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas
DSGR | Dirección del Sistema General de Regalías
DVR | Dirección de Vigilancia de las Regalías
GPE | Grupo de Proyectos Especiales
SGS | Subdirección General Sectorial
SGT | Subdirección General Territorial
PGN-propios
PGN-nación
PGN-nación- funcionamiento
PGN-propios- funcionamiento
SGR
SGP
Otros